## 任务数据
福建工程学院电控系统自助缴费实施计划安排
标识号 | 任务名称 | 工期 | 开始日期 | 结束日期 | 资源名称
1 | 前期准备 | 13 工作日 | 2016-03-02 08:00 | 2016-03-14 17:00
2 | 由宿管中心通知各系，配合实施自助缴费 | 11 工作日 | 2016-03-02 08:00 | 2016-03-12 17:00 | 工程学院
3 | 落实开始实施时间 | 2 工作日 | 2016-03-13 08:00 | 2016-03-14 17:00 | 工程学院
4 | 实施流程 | 44 工作日 | 2016-03-15 08:00 | 2016-05-10 17:00
5 | A区 | 4 工作日 | 2016-03-15 08:00 | 2016-03-20 17:00
6 | 提供A区电控数据 | 1 工作日 | 2016-03-15 08:00 | 2016-03-15 17:00 | 新中新
7 | 宿管中心收取电费 | 2 工作日 | 2016-03-16 08:00 | 2016-03-17 17:00 | 工程学院
8 | 电控管理机数据清零，充入补助电量 | 1 工作日 | 2016-03-20 08:00 | 2016-03-20 17:00 | 新中新
9 | C区 | 6 工作日 | 2016-03-21 08:00 | 2016-03-27 17:00
10 | 提供C区电控数据 | 1 工作日 | 2016-03-21 08:00 | 2016-03-21 17:00 | 新中新
11 | 宿管中心收取电费 | 3 工作日 | 2016-03-22 08:00 | 2016-03-24 17:00 | 工程学院
12 | 电控管理机数据清零，充入补助电量 | 1 工作日 | 2016-03-27 08:00 | 2016-03-27 17:00 | 新中新
13 | D区 | 4 工作日 | 2016-03-28 08:00 | 2016-03-31 17:00
14 | 提供D区电控数据 | 1 工作日 | 2016-03-28 08:00 | 2016-03-28 17:00 | 新中新
15 | 宿管中心收取电费 | 2 工作日 | 2016-03-29 08:00 | 2016-03-30 17:00 | 工程学院
16 | 电控管理机数据清零，充入补助电量 | 1 工作日 | 2016-03-31 08:00 | 2016-03-31 17:00 | 新中新
17 | E区 | 4 工作日 | 2016-04-03 08:00 | 2016-04-06 17:00
18 | 提供E区电控数据 | 1 工作日 | 2016-04-03 08:00 | 2016-04-03 17:00 | 新中新
19 | 宿管中心收取电费 | 2 工作日 | 2016-04-04 08:00 | 2016-04-05 17:00 | 工程学院
20 | 电控管理机数据清零，充入补助电量 | 1 工作日 | 2016-04-06 08:00 | 2016-04-06 17:00 | 新中新
21 | F区 | 5 工作日 | 2016-04-07 08:00 | 2016-04-13 17:00
22 | 提供F区电控数据 | 1 工作日 | 2016-04-07 08:00 | 2016-04-07 17:00 | 新中新
23 | 宿管中心收取电费 | 3 工作日 | 2016-04-10 08:00 | 2016-04-12 17:00 | 工程学院
24 | 电控管理机数据清零，充入补助电量 | 1 工作日 | 2016-04-13 08:00 | 2016-04-13 17:00 | 新中新
25 | G区 | 4 工作日 | 2016-04-14 08:00 | 2016-04-19 17:00
26 | 提供G区电控数据 | 1 工作日 | 2016-04-14 08:00 | 2016-04-14 17:00 | 新中新
27 | 宿管中心收取电费 | 2 工作日 | 2016-04-17 08:00 | 2016-04-18 17:00 | 工程学院
28 | 电控管理机数据清零，充入补助电量 | 1 工作日 | 2016-04-19 08:00 | 2016-04-19 17:00 | 新中新
29 | H区 | 5 工作日 | 2016-04-20 08:00 | 2016-04-26 17:00
30 | 提供H区电控数据 | 1 工作日 | 2016-04-20 08:00 | 2016-04-20 17:00 | 新中新
31 | 宿管中心收取电费 | 3 工作日 | 2016-04-21 08:00 | 2016-04-25 17:00 | 工程学院
32 | 电控管理机数据清零，充入补助电量 | 1 工作日 | 2016-04-26 08:00 | 2016-04-26 17:00 | 新中新
33 | I区 | 5 工作日 | 2016-04-27 08:00 | 2016-05-03 17:00
34 | 提供I区电控数据 | 1 工作日 | 2016-04-27 08:00 | 2016-04-27 17:00 | 新中新
35 | 宿管中心收取电费 | 2 工作日 | 2016-04-28 08:00 | 2016-05-01 17:00 | 工程学院
36 | 电控管理机数据清零，充入补助电量 | 1 工作日 | 2016-05-03 08:00 | 2016-05-03 17:00 | 新中新
37 | B区 | 5 工作日 | 2016-05-04 08:00 | 2016-05-10 17:00
38 | 提供B区电控数据 | 1 工作日 | 2016-05-04 08:00 | 2016-05-04 17:00 | 新中新
39 | 宿管中心收取电费 | 3 工作日 | 2016-05-05 08:00 | 2016-05-09 17:00 | 工程学院
40 | 电控管理机数据清零，充入补助电量 | 1 工作日 | 2016-05-10 08:00 | 2016-05-10 17:00 | 新中新