## Sheet1
后勤管理处2011年暑假加值班安排
根据学校《关于2011年暑假工作安排的通知》（闽工院综[2011]19号）要求，2011年7月12日-2011年9月1日为学校教职工放假时间，后勤管理处根据工作需要安排加值班（加值班天数据实统计，各科科长负责），安排如下：
序号 | 科 室 | 工作内容 | 加值班日期 | 加班人员 |  | 备 注
|  |  |  | 责任人 | 值班人员
1 | 综合科 | 修缮工作：
|  | 1、旗山校区学生公寓卫生间、洗衣池、漏水等项目修缮 | 完成时间：8月20日
|  | 2、旗山校区食堂修缮 | 完成时间：8月20日
|  | 3、旗山校区教学楼教室修缮 | 完成时间：8月20日 | 刘著斌 13696832605 | 刘接全
|  | 4、旗山校区B组团，A区学生公寓吊顶修复工程 | 完成时间：8月20日 |  | 杨鹤飞
|  | 5、浦东校区启用主干道修复工程 | 完成时间：7月27日
|  | 6、浦东校区启用主干道及教学楼区绿化工程 | 完成时间：7月18日
|  | 7、浦东校区启用学生公寓修缮工程 | 完成时间：8月5日
|  | 8、其它零星修缮 | 完成时间：8月20日
|  | 房改公积金专项工作 | 根据工作需要 | 林津 13805057969 | 施建英
2 | 车管中心 | 值班 |  | 张明 13178112090 |  | 详车管中心值班表
3 | 一卡通 | 1、G2计量柜维修、调试检测 | 时间：7月11日-7月15日
|  | 2、对一卡通设备进行期末检查，统一维修 | 时间：7月13日-7月15日 | 郑仁炳 13720835262 | 郑仁炳
|  | 3、浦东校区一卡通设备拆移至校本部存放 | 时间：7月15日-7月17日 |  | 杨玉晖
|  | 4、浦东校区一卡通设备恢复安装 | 时间：8月23日-8月25日（暂定，视具体情况）
|  | 5、新生制卡 | 时间：8月25日-9月5日
|  | 6、开学前设备巡查维修 | 时间：8月27-9月1日
7、其它领导安排工作
4 | 计生 | 值班 | 根据工作需要 | 林柳金 13705056498
5 | 教学楼管理科 | 防台防汛工作 | 根据工作需要 | 林建安 13805010519 | 李炎春 | 如遇突发事件，相关人员必须到位。
|  | 教室课桌椅等相关教学设备维修 东水路招待所、物业管理常规工作 浦东校区教学办公设备处置 A组团报告厅、就业宣讲厅建设工作 |  | 李炎春 18905915210 | 全体员工
6 | 水电中心 | 1、北区卫生间水节能改造 | 完成时间：7月30日 | 陈立 13860666567 | 全体员工 | 详水电中心值班表（附表2）
|  | 2、全校走廊路灯改造 | 完成时间：7月30日
|  | 3、各公共教学楼灯、风扇开关检修 | 完成时间：9月1日
|  | 4、B4发电机烟道改造 | 完成时间：7月15日
|  | 5、各配电房蓄电池更换 | 完成时间：8月30日
7 | 宿管中心 |  | 7.13--7.18 | 林建华 13705046781 | 陈怡娜
|  |  | 7.19--7.24 |  | 陈孝铨
|  | 1、老生宿舍维修 | 7.25--7.30 |  | 唐钦斌
|  | 2、部分学生宿舍调整 | 7.31--8.5 |  | 翁寿民
|  | 3、辅导员宿舍安排、调整 | 8.6--8.11 | 宋强 13600827252 | 王琳
|  | 4、新生宿舍安排 | 8.12--8.17 |  | 方方
|  |  | 8.18--8.23 |  | 方晶敏
|  |  | 8.24--8.29 |  | 孙扬
|  |  | 8.30--9.1 |  | 林娟
8 | 膳食中心 | 1、暑期各食堂维修 |  | 韦正利 13859028989 | 韦正利
|  | 2、南区第三食堂开放，饮食保障 |  |  | 聂德健
|  | 3、各食堂做好开学前的物资采购工作。 |  |  | 郑寿金
9 | 校园科 | 1、夏季防台、防汛工作。 | 根据工作需要 | 陈炳明 13276043498 | 全体员工
2、旗山、浦东、仓山家属区化粪池及阴沟、窨井疏通工作。
3、浦东校区绿化改造工作。
4、北区污水泵房的污水泵更换及污水池改造工作。
5、南区新垃圾场启用工作。
6、旗山、浦东校区二次供水水池清洗、防毒工作。
7、旗山校区暑期环境卫生保洁工作。
8、旗山校区绿化养护工作。
10 | 医务室 | 值班 |  | 钱胜 13506996360 |  | 详医务室值班表（附表3）
| 制表： | 林芬 | 审核：林津 |  | 处领导： | 林建安
后勤管理处
二○一一年七月七日